Решение

ученого совета ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

от 29 января 2024 года

«Об итогах проектной деятельности НИУ «БелГУ» 
в рамках Программы «Приоритет-2030» в 2023 году»

Заслушав доклад руководителя проектного офиса С.А. Гайворонской и содоклад ректора Кубанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации С.Н. Алексеенко «Об итогах проектной деятельности НИУ «БелГУ» в рамках Программы «Приоритет-2030» в 2023 году», ученый совет отмечает, что в НИУ «БелГУ» создана и реализуется модель управления проектной деятельностью, базирующаяся на нормативной правовой базе, сформированной с учетом федеральных и региональных требований.

Ключевыми приоритетами организации проектной деятельности являются принципы системности и открытости, которые предполагают предоставление возможности всем желающим принимать непосредственное участие в инициации и реализации проектов Программы «Приоритет-2030», направленной на трансформацию университета, 
и обеспечивают управление проектной массой в течение полного проектного цикла 
от инициации  до завершения.

В проектной деятельности университета принимают участие более 1000 чел. и порядка 50 структурных подразделений университета. С целью повышения уровня проектных компетенций и стимулирования проектной активности участников проектной деятельности в плановом порядке и с учетом рекомендации Социоцентра организовано обучение основам управления проектами и продуктовому подходу сотрудников, в том числе руководителей среднего и высшего уровня (в 2023 г. обучено 254 чел.).

Вуз имеет пул из 30 сертифицированных проектных специалистов 
(5 чел. – международная сертификация IPMA, 25 чел. – национальная сертификация 
PM-Стандарт), а также демонстрирует экспертное участие в ряде активностей федеральных структур (Аналитический центр при Правительстве РФ, всероссийская Ассоциация управления проектами «Совнет», Агентство стратегических инициатив и др.).

Процессы управления жизненным циклом проектов обеспечиваются 
с помощью автоматизированной информационной системы «Электронный проектный офис», в которой 1248 пользователей, более 6000 контрольных точек. С целью повышения удобства пользователей в 2023 г. проведен её частичный реинжиниринг, внедрен модуль «Электронный проектный документооборот», обеспечивающий автоматизацию процесса согласования проектных документов. С целью обеспечения профессиональной оценки полученных продуктов и результатов проектов (прежде всего научных) планируется проработка механизма привлечения профессиональных экспертов по профильным направлениям как на этапе реализации, так и при завершении проектов.

С целью совершенствования процесса формирования портфеля проектов университета в отчетном году в экспериментальном порядке апробированы новые формы работы с инициаторами проектных идей (проектные витрины, проектные мастерские). Основные задачи, которые призваны решить внедренные изменения, – формирование новых смыслов и традиций, вовлечение неравнодушных сотрудников и студентов в процесс трансформации университета, развитие междисциплинарности, усиление персональной и коллективной ответственности за качество проработки проектных идей и планирование деятельности для получения востребованных рынком продуктов и результатов.

Общая емкость портфеля проектов по итогам 2023 г. составила 69 проектов при плане 58, из них 24 реализуются на платформе «Наука XXI века», 18 – на платформе «Лидеры будущего» и 27 – на платформе «Университет без границ». Количественный показатель условия предоставления гранта по Программе «Приоритет-2030» перевыполнен, однако результаты и продукты, полученные в реализующихся и завершенных в 2023 г. проектах, не в полной мере отражают трансформацию университета и во многих проектах демонстрируют текущую деятельность, что было отмечено экспертами в рамках проектно-аналитической сессии Социоцентра. Имеется потребность синхронизации стратегии формирования портфеля проектов НИУ «БелГУ» с проектной повесткой Губернатора и Правительства области, а также с федеральными трендами развития.

В ходе рассмотрения итогов организации проектной деятельности в 2023 г. ученый совет отмечает ряд вероятных рисков, взаимосвязанных между собой:

1) снижение проектной активности сотрудников;

2) сокращение объема портфеля проектов, невыполнение условия предоставления гранта, прекращение финансирования вуза из федерального бюджета по Программе «Приоритет-2030»;

3) снижение темпов развития и трансформации университета.

Вместе с тем в рамках организации проектной деятельности ученый совет отмечает неиспользованные возможности:

- развитие нового ресурса и пополнение портфеля проектов университета за счет студенческих проектных идей, полученных в результате реализации модели непрерывного проектного обучения и прошедших дальнейшую акселерацию;

- коллаборация всех имеющихся проектных офисов университета (проектного офиса дирекции программ стратегического развития и повышения конкурентоспособности, проектного офиса НОЦ, студенческого проектного офиса, отдела научной и инновационной работы студентов и молодых ученых) под единые задачи Программы «Приоритет-2030»;

- повышение качества проектных инициатив и запуск новых совместных проектов за счет развития имеющихся и формирования новых партнерских связей с вузами субъектов РФ, индустриальными партнерами и органами исполнительной власти Белгородской области.

Кроме того, ученый совет считает целесообразным пересмотреть проектные документы с учетом рекомендаций Социоцентра и необходимости фокусировки на продуктовые результаты, а также при проведении проектных сессий обеспечить приоритетность проектным идеям на стыке направлений «материаловедение – генетические технологии – природообустройство».

Ученый совет решил:

- Доклады руководителя проектного офиса С.А. Гайворонской и ректора Кубанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации С.Н. Алексеенко принять к сведению.

- Разработать модель межведомственного взаимодействия проектных офисов университета и формирования резерва проектных идей для Программы «Приоритет-2030» 
из числа победителей иных грантовых конкурсов (отв. А.П. Пересыпкин, Е.Ю. Цуканова, 
В.В. Мишунин, срок исполнения – 01.03.2024).

- Организовать процесс информирования участников проектной деятельности 
об актуальной проектной повестке Губернатора и Правительства области и синхронизацию
с ней процесса формирования портфеля проектов НИУ «БелГУ»  (отв. С.А. Гайворонская, срок исполнения – 01.03.2024).

- Ознакомить работников и обучающихся университета с лучшими практиками реализации Программы «Приоритет-2030» с привлечением проектных офисов других университетов – участников программы трека «Территориальное лидерство» 
(отв. С.А. Гайворонская, срок исполнения – 01.06.2024).

- Внести предложения по оптимизации процесса финансового планирования проектной деятельности (отв. И.Н. Полевой, срок исполнения – 01.10.2024).

- Внести предложения по изменению системы материального стимулирования участников проектной деятельности, ориентированной на достижение результатов проектов, в рамках работы по подготовке Коллективного договора в части изменений в Положении об оплате труда 
(отв. И.Н. Полевой, С.А. Гайворонская, срок исполнения – 01.03.2024).

- Контроль за исполнением Решения возложить на и.о. проректора 
по реализации программ стратегического развития А.П. Пересыпкина.